Структура Программы развития образовательной организации

Титульный лист.

Структура Программы развития образовательной организации (содержание).

- Паспорт Программы развития.

- Информационная справка.

- Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результаты самодиагностики.

- Концепция программы развития.

- Модель	организации образовательного процесса.

- Модель	управления	школой.

- Информационное обеспечение развития школы.

- Ресурсное обеспечение реализации программы развития (образовательная инфраструктура).

- Ожидаемые результаты реализации Программы развития.

- Дорожная карта реализации программы развития.

  - Паспорт Программы развития

| Полное (сокращенное) наименование образовательной организации (далее ОО, Школа) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Луговской» (МБОУ ХМР СОШ п. Луговской) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы развития | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». - Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). - Федеральные проекты «Школа Минпросвещения России» - Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденная указом Президента от 09.05.2017 № 203. - Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом 03.04.2012 № Пр-827. - Распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства от 31.03.2022 № 678-р. - Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС-2021). - Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС-2021). - Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». - Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». - Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». - Приказ Минпросвещения от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования». - Приказ Минпросвещения от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования». - Приказ Минпросвещения от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». - Приказ Минпросвещения от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами». - Приказ Минпросвещения от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». - Письмо Минпросвещения от 11.05.2021 № СК-123/07. - Письмо Минпросвещения от 09.11.2021 № ТВ-1968/04. - Письмо Минпросвещения от 10.11.2021 № ТВ-1983/04. - Письмо Минпросвещения от 12.09.2022 № 07-6179. - Письмо Минпросвещения от 15.08.2022 № АБ-2332/06. - Протокол Минпросвещения от 27.12.2021 № СК-31/06пр «О создании и развитии школьных театров в субъектах Российской Федерации». - Концепция проекта «ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» - Устав МБОУ ХМР СОШ п. Луговской |
| Цель Программы развития | Создание единого образовательного пространства МБОУ ХМР СОШ п. Луговской и равных условий для каждого обучающегося в соответствии с едиными требованиями к содержанию обучения, воспитательной работе, профориентации, развитию обучающихся с учетом их индивидуальных потребностей и интересов. |
| Задачи по достижению цели Программы развития | - Управленческий анализ и проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учётом магистральных направлений развития: - Знание: качество и объективность; - Воспитание; - Здоровье; - Творчество; - Профориентация; - Учитель. Школьные команды; - Школьный климат; - Образовательная среда. - Выбор управленческого трека развития школы - Повышение качества образования. - Расширение возможности образовательного партнёрства для повышения качества - Развитие управленческой модели школы. - Развитие направления работы с семьей (школа для ребёнка и для всей семьи). Независимая оценка качества образования, а также система внутреннего аудита. |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы развития | - Созданы условия перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учётом 8 магистральных направлений развития: - Предоставление каждому обучающемуся качественного общего образования, достижение максимально возможных образовательных результатов на основе лучших традиций отечественной педагогики, предполагающих реализацию углубленного и профильного обучения, проектной и исследовательской деятельности, в том числе с применением электронных образовательных ресурсов, обеспечение объективной внутренней системы оценки качества образования. - Развитие личностных качеств обучающихся в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей. - Формирование здоровьесберегающего потенциала общеобразовательной организации на основе применения специальных технологий и методик обучения и воспитания, в том числе адаптивных, направленных на гармоничное физическое и психическое развитие, социальное благополучие, сохранение и укрепление здоровья и обеспечение личной безопасности обучающихся. - Формирование осознанного отношения обучающихся к профессионально-трудовой сфере, основанного на создании условий для формирования у них набора компетенций, необходимых для успешного самоопределения и общей внутренней готовности к разрешению проблем профессиональной жизни с использованием системы профессиональных проб, сетевых программ с колледжами и вузами, сотрудничества с семьей, с участием работодателей и заинтересованной общественности. - Создание условий и ситуаций успеха созидательной деятельности, способствующих максимальной реализации потенциальных возможностей и наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся. - Поддержка и развитие личностных и профессиональных компетенций педагогических работников (непрерывное профессиональное развитие, наставничество, адресная помощь и сопровождение) и максимальное использование потенциала каждого члена команды. - Формирование уклада общеобразовательной организации, поддерживающего ценности, принципы, нравственную культуру, создание безопасного и комфортного образовательного пространства. - Создание современной мотивирующей образовательной среды являющейся действенным инструментом становления субъектной позиции обучающихся. Расширение партнерских отношений/сетевого взаимодействия: заключение договоров с профессиональными учебными заведениями и предприятиями |
| Разработчики | В разработке программы развития принимали участие все категории работников : педагоги, администрация, а также обучающиеся, их родители (законные представители), члены Управляющего Совета. |
| Сроки реализации | 2023-2026 г.г. (3 учебных года) |
| Этапы реализации | Подготовительный, реализации, обобщающий |
| I этап, подготовительный, (2023-2024 год) | - анализ состояния учебно-воспитательного процесса; - информационно-просветительская работа среди педагогической и родительской общественности с целью подготовки к изменениям в образовательной деятельности школы; - подготовка локальных актов; - определение стратегии и тактики развития школы. |
| II этап, реализация, (2024-2026 год) | Второй этап -создание целостной образовательной среды школы, обеспечивающей качество образования, которое опирается на традиции и привлекает новый современный опыт, ответственно включая в совместную деятельность ученика, семью, педагога. - реализация мероприятий плана действий Программы; - реализация образовательных и воспитательных проектов и подпрограмм; - нормативно-правовое сопровождение 5 реализации Программы; - осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов |
| III этап, обобщающий, срок | - итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; - анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; - обобщение и презентация позитивного опыта осуществления программных мероприятий; - определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития Школы. |
| Источники финансирования | Бюджетные и внебюджетные средства. |
| Управление Программой развития. Ответственные. Исполнители. | Управление реализацией Программы осуществляется администрацией школы. Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом школы Результаты контроля и реализации Программы представляются ежегодно на заседании педагогического совета школы, публикуются на сайте Школы - ФГОС: образовательный стандарт в действии. - Повышение качества образования. - Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся. - Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения. - Развитие информационной среды школы. - Инклюзивное образование в школе. Развитие системы государственно-общественного управления |

Введение

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Луговской» (далее Школа) на 2023-2026 годы (далее Программа). Программа развития на 2023-2026 годы в контексте проекта "Школа Минпросвещения  России", разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа определяет, с одной стороны, образовательные приоритеты и меры стратегической задачи текущего времени - модернизации образования, с другой - обеспечивает переход школы в качественно иное состояние, максимально реализующее образовательный и гражданский потенциал непосредственных участников образовательной деятельности (учащихся, педагогических работников, родителей (законных представителей). Программа как проект перспективного развития школы призвана:

- обеспечить достижение целевых показателей, определенных стратегическими приоритетами в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2030 года и стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности Школы;

- обеспечить качественную реализацию государственного (муниципального) задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений;

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения школы для достижения целей Программы.

Основные функции Программы:

- нормативная - является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;

- целеполагающая - определяет ценности и задачи, для достижения которых она реализуется в Школе;

- процессуальная - определяет логическую последовательность мероприятий, а также организационных форм и методов, средств и условий развития школы;

- оценочная - выявляет качественные изменения в образовательном процессе посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы развития.

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны педагогического коллектива школы. Программа включает в себя серию комплексных целевых проектов для всех участников образовательных отношений (учащихся, педагогов, родителей (законных представителей) и социальных партнеров). Выполнение государственного (муниципального) задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы школы. Реализация Программы развития должна создать необходимые условия для организации образовательной практики школы, позволяющей сохранить лучшие традиции школы и решающей комплексные задачи обучения, воспитания и развития детей, развития потенциала всех участников образовательной деятельности в соответствии с современными тенденциями развития образования. Результатом реализации Программы развития является эффективная работа школы и, следовательно, повышение её конкурентоспособности. Финансирование реализации Программы развития осуществляется в рамках бюджетного и внебюджетного  финансирования. Оценка качества реализации Программы проводится один раз в год на заседании педагогического совета школы. Коррекция Программы осуществляется на рабочих совещаниях педагогического коллектива, утверждается директором школы по согласованию с Управляющим советом школы. Ежегодно итоги предоставляются на педагогическом совете школы.

  - Информационная справка

| Наименование ОО (согласно Уставу) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Луговской» |
| --- | --- |
| ИНН | 8618004926 |
| Учредитель: (согласно Уставу) | Администрация Ханты-Мансийского района ХМАО – Югры Тюменской области |
| Дата основания: указать | 1931 год |
| Юридический адрес: указать с индексом | 628532 Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Ханты-Мансийский район п. Луговской, ул. Гагарина,2 |
| тел. указать, E-mail: указать | 8(3467)378-223, t78417@mail.ru |
| Лицензия (указать) | Образовательная деятельность ведется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности от 27.10.2014 № 1719, серия 86Л01, номер 0000925 |
| Приложение к лицензии (указать) | (приложение 1 к лицензии) серия 86П01, № 0004648, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Срок действия лицензии – бессрочная |
| Краткие сведения о структуре образовательной организации. | Структура образовательной организации представляет собой внутреннее устройство образовательной организации, включающее в себя совокупность составляющих ее единиц (подразделений). Согласно ст. 26 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные организации самостоятельны в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами. Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. |
| Краткие сведения о реализуемых образовательных программах, образовательных технологиях, особенностях обучения, воспитания и дополнительного образования. | Основным видом деятельности МБОУ ХМР СОШ п. Луговской является реализация общеобразовательных программ: - Основной образовательной программы начального общего образования; - основной образовательной программы основного общего образования; - основной образовательной программы среднего общего образования; |
| Краткие сведения о структуре образовательной деятельности, о составе и численности обучающихся по уровням и наполняемости классов. | Всего в 2023 году в образовательной организации получают образование 159 обучающихся. 1-4 классы-70 обучающихся, 5-9 классы-76 обучающихся, 10-11 классы-13 обучающихся. В 2023-2024 учебном году 33 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| Краткие сведения о составе сотрудников, о кадровой структуре, о наличии профессионального педагогического образования и квалификации. | - Учитель, его отношение к образовательной деятельности, его творчество и профессионализм - главный ресурс, без которого невозможно воплощение новых стандартов школьного образования. Педагогический коллектив школы готов дать качественное образование тем, кто учится в школе, сделать все возможное, чтобы создать в школе спокойную доброжелательную атмосферу, позволяющую сохранить здоровье и раскрыть потенциал каждого ребенка, обеспечить удобный режим работы для учащихся и их родителей. В школе работают 52 сотрудника, из них 27 человек являются педагогическими работниками. Высшее образование имеют 76% педагогов, 42% имеют квалификационные категории. 10 педагогов имеют награды Минпросвещения РФ: 2-«Заслуженный учитель РФ», 6 – Почетный работник общего образования, 2 учителя награждены Почетной грамотой Минпросвещения РФ. Данные цифры свидетельствуют о достаточно высоком профессионализме педагогических работников школы. 36% педагогических работников имеют стаж работы менее 10 лет. Это положительная тенденция, которая свидетельствует о том, что в школе уделяется большое внимание созданию необходимых условий для молодых педагогов |
| Сведения о режиме деятельности, количестве смен и дней в учебной неделе, особенности календарного графика. | Школа работает в одну смену, в очном режиме, продолжительность урока – 40 минут. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: - Продолжительность урока для 1 класса в первом полугодии: сентябрь – октябрь по 3 урока в день по 35 минут, ноябрь – декабрь по 4 урока в день по 35 минут, январь - май по 4 урока по 40 минут; - в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут; в середине третьей четверти с 17.02.2024 г. по 25.02.2024 г. предусмотрены дополнительные каникулы. Промежуточная аттестация 2 – 11 классах проводится с 11 по 23 мая 2024 года без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом и решением педагогического совета образовательной организации. Пропущенные уроки, выпадающие на праздничные дни (23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая) или совпадающие с перенесенными днями в связи с государственными праздниками (согласно правовым актам Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024году» и ч.5 ст. 112 ТК РФ), выдаются в иных формах (дополнительные и интегрированные уроки, экскурсии, проекты, внеурочная деятельность и т.д.), а также приказом по школе о внесении изменений в расписание уроков, с целью выполнения учебных программ по предметам в полном объеме. |

  - Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результаты самодиагностики

3.1. Восемь направлений описания результатов самодиагностики

Администрация МБОУ ХМР СОШ п. Луговской провела самодиагностику по методике ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИУО РАО») на платформе ИКСОРА, на основе принципов управления качеством образования в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» для определения и фиксации уровня вхождения в проект. По результатам диагностики определено исходное состояние центра образования как повышенный уровень освоения модели «Школы Минпросвещения России» (91 балл за тест). Повышенный уровень включает в себя максимум пакетных решений для обеспечения качественного образовательного процесса в образовательной организации.

| № п\п | Наименование показателя | Результаты самообследования | Условия реализации | Результаты, подтверждающие уровень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗНАНИЕ: КАЧЕСТВО И ОБЪЕКТИВНОСТЬ» |  |  |  |  |
| 1. | Реализация единых рабочих программ по учебным предметам, 1-11 классы | 1 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | Приказ № 347-О от 31.08.2023г. «Об утверждении рабочих программ» Рабочие программы составлены в соответствии с положением «О рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС -2021» | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России», продолжаем реализацию единых рабочих программ по учебным предметам, 1-11 классы |
| 2. | Реализация единого календарно-тематического планирования | 1 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | Приказ № 347-О от 31.08.2023г. «Об утверждении рабочих программ» Рабочие программы составлены в соответствии с положением «О рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС -2021» | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем реализацию единого календарно-тематического планирования |
| 3. | Реализация рабочих программ по внеурочной деятельности, рассчитанных на | 3 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | Приказ №350-О от 31.08.2023 г. «Об организации внеурочной деятельности в МБОУ ХМР СОШ п. Луговской в 2023-2024 учебном году» | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», расширяем реализацию рабочих программ по внеурочной деятельности |
| 4. | Реализация положения по внутренней системе оценки качества образования | 1 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | Приказ № 217-О от 30.05. 2022 г. «О внутренней системе оценки качества образования МБОУ ХМР СОШ п. Луговской» | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем работу по реализации положения по внутренней системе оценки качества образования |
| 5. | Реализация единых рекомендаций по контрольным работам и домашним заданиям | 1(максимальный) балл, соответствует заданному уровню | Положение №363-О от 01.09 2021 г. «О формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ХМР СОШ п. Луговской | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем работу по реализации единых рекомендаций по контрольным работам и домашним заданиям. |
| 6. | Использование единой линейки учебников | 1(максимальный) балл, соответствует заданному уровню | Приказ №335/1-О от 22.08.2023 «Об утверждении программно-методического обеспечения учебного процесса на 2022-2023 учебный год» | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем использовать единую линейку учебников |
| 7. | Обеспеченность реализации методических рекомендаций по материально-техническому обеспечению реализации ФГОС (наличие предметных классов, лабораторного оборудования, мобильных классов) | 2 из 3 (максимальный) | Приказ №335/1-О от 22.08.2023 «Об утверждении программно-методического обеспечения учебного процесса на 2022-2023 учебный год» Материально- техническое обеспечение будет обновляться при наличии финансовых средств | Продолжить работу по осуществлению материально-технического обеспечения всех предметов в соответствии с ФГОС (наличие предметных классов, лабораторного оборудования, мобильных классов, конвергентных лабораторий) |
| 8. | Реализация методических рекомендаций по применению сетевой формы реализации образовательных программ | 0 из 1 (максимальный) |  | Обеспечиваем применение сетевой формы реализации образовательных программ |
| 9 | Реализация методических рекомендаций по созданию и функционированию школьного библиотечного информационного центра | 1 (максимальный) | Школьная библиотека не позволяет организовать информационно-библиотечный центр | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России», расширяем деятельность школьного библиотечного информационного центра |
| 10. | Реализация программы мероприятий по развитию инклюзивного образования | 1(максимальный) | Приказ №345-О от 31.08.2023 г. «Об утверждении Программы развития МБОУ ХМР СОШ п. Луговской.» на 2023-2026 уч.г.» | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России» Программа мероприятий по развитию инклюзивного образования реализуется в рамках Программы развития МБОУ ХМР СОШ п. Луговской |
| 11. | Разработанность локальных нормативных актов по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью | 1(максимальный) | Приказ от 25.08.2023 г. №336-О «Об утверждении локально-нормативных актов МБОУ ХМР СОШ п. Луговской | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России» |
| 12. | Наличие специальных образовательных программ по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью | 1 (максимальный) | Приказ от 31.08.2023 г.№349-О «Об утверждении рабочих адаптированных программ на 2023-2024 г.» | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России» Разработаны и реализуются адаптированные программы на уровне начального, основного общего образования для обучающихся. |
| 13. | Обеспеченность предоставления услуг специалистов, оказывающих обучающимся необходимую психолого-педагогическую, коррекционную, техническую помощь | 2 (максимальный) | Приказ от 25.08.2023 г. №336-О «Об утверждении локально-нормативных актов МБОУ ХМР СОШ п. Луговской | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России», В МБОУ ХМР СОШ п. Луговской созданы: - социально-психологическая служба; логопедический пункт; психолого-педагогический консилиум (далее – ППк). Психолого-педагогическую, коррекционную помощь в школе оказывают: 1,5 педагога-психолога; 1 учитель-логопед; 23 педагога; |
| 14. | Наличие адаптированных основных общеобразовательных программ | 1 (максимальный) | Приказ от 18.05.2021 г.№516-од «О внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО, утверждении АООП ООО на 2023-2026 г.» | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России», Разработаны и реализуются адаптированные программы на уровне начального, основного общего образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) |
| 15. | Обеспечение информационной открытости содержания инклюзивного образования |  | Приказ от 31.03.2023 г №145-О «О создании официальных страниц в социальных сетях, функционированию школьного сайта и подключению к компоненту единого окна цифровой обратной связи «Госпаблики» Приказ № 133-О от 28.03.2022г. Об утверждении положения о школьном сайте. | В школе функционирует официальный сайт, назначены ответственные за ведение школьного сайта, обновление (сбор, подготовку и обработку содержания информации) и корректность внесенных данных. |
| 16. | Обеспеченность учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами для организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью | 1 из 3 (максимальный | Запланированы мероприятия: 1. Подготовка приказа о формировании заказа учебников, учебных пособий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на 2023 – 2024 учебный год (срок до 01.06.2024). 2. Проведение заседания методического совета по вопросу «Комплектование заказа учебников, учебных пособий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на 2023 – 2024 учебный год» (в срок до 20.05.2024 г.) 3. Осуществление закупок – учебников для нужд учреждения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Используемый при реализации адаптированных образовательных программ основного общего, среднего общего образования в 2023-2024 учебном году список учебников, учебных пособий (учебно-методический комплекс) соответствует утвержденному федеральному перечню учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. |
| 17. | Наличие специальных технических средств обучения | 0 из 3 (максимальный) | Осуществление закупок для нужд учреждения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: нарушением ОДА. | 1. Специальные технические средства обучения в соответствии с нозологией детей ОВЗ (срок до декабря 2025 года). Необходимо закупить многофункциональный комплекс технических средств обучения для детей ОВЗ (специализированные парты и стулья для детей с ДЦП) 1 комплект. Спортивные тренажеры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
| 18. | Реализация технологий/средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающее особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов | 0 из 3 (максимальный) | Учебный кабинет оборудован ПК с доступом в Интернет. | Материально-техническое обеспечение будет обновляться по мере необходимости. |
| 19. | Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью | 3 (максимальный) | Приказ от 31.03.2022 г. №394-од «Об утверждении локально-нормативных актов МБОУ ХМР СОШ п. Луговской Приказ от 25.08.2023 г. № 336-О «Об утверждении перспективного плана курсов повышения квалификации педагогов школы на 2023-2024уч.гг.» | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России», Все (100%) педагогические работники и специалисты школы, обучающие детей с ОВЗ и инвалидностью, прошли курсовую подготовку по работе с данной категорией детей. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников в школе осуществляется в соответствии: - с Положением о профессиональной переподготовке и повышению квалификации педагогических работников МБОУ ХМР СОШ п. Луговской и перспективным планом повышения квалификации педагогических работников школы на 2023-2024 уч.г. |
| 20. | Участие специалистов образовательной организации в семинарах и тренингах по инклюзивному образованию | 1 из 2 (максимальный) | Запланировать в 2023- 2024 учебном году участие специалистов школы в семинарах и тренингах по инклюзивному образованию с целью трансляции положительного опыта | Педагоги школы систематически участвуют в семинарах и тренингах по инклюзивному образованию в соответствии с планами самообразования педагогов |
| «ВОСПИТАНИЕ» |  |  |  |  |
| 1. | Реализация рабочей программы воспитания | 1(максимальный) | Приказ от 31.08.2023г. № 346-О Об утверждении Программы воспитания МБОУ ХМР СОШ п. Луговской | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России»; продолжаем работу по реализации рабочей программы воспитания |
| 2. | Реализация календарного плана воспитательной работы | 1(максимальный) | Приказ от 31.08.2023г. № 346-О Об утверждении календарного плана воспитательной работы | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России»; продолжаем работу по реализации рабочей программы воспитания |
| 3. | Реализация программы работы с родителями | 1(максимальный) | Приказ от 31.08.2023г. № 346-О утверждении Программы воспитания МБОУ ХМР СОШ п. Луговской (модуль «Работа с родителями») | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России»; продолжаем работу по реализации рабочей программы воспитания |
| 4. | Наличие комплекта государственной символики (флаг, герб, аудиозапись гимна) | 1(максимальный) |  | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России» |
| 5. | Разработанность положения об организации внутришкольного пространства | 1(максимальный) | Приказ № 132-О от 24.03.2023г. Об утверждении положения об организации внутришкольного пространства МБОУ ХМР СОШ п. Луговской | Разработать дорожную карту по созданию положения об организации внутришкольного пространства в срок до 01.09.2023; |
| 6. | Наличие бренда (узнаваемого стиля) школы | 0 из 1 (максимальный) |  | Разработать дорожную карту о проведении Конкурса на «Лучшую эмблему школы» в срок до 01.10.2023 |
| 7. | Наличие гимна школы | 1(максимальный) |  | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России» |
| 8. | Наличие уголка с государственной символикой в классных кабинетах | 1(максимальный) |  | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России» |
| 9 | Функционирование медиацентра (школьное ТВ, школьное радио, школьная газета) | 1(максимальный) | Приказ от 31.08.2023г. № 346-О утверждении Программы воспитания МБОУ ХМР СОШ п. Луговской | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России»; продолжаем работу про расширению деятельности школьного медиацентра |
| 10. | Участие в реализации проекта «Орлята России» | 0 из 1 (максимальный) |  | Регистрация обучающихся в проекте «Орлята России» 2023-2024 уч.г. |
| 11. | Наличие первичного отделения РДШ | 1(максимальный) | Приказ от 31.08.2023г. № 346-О Об утверждении Программы воспитания МБОУ ХМР СОШ п. Луговской | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России»; продолжаем работу по развитию первичного отделения РДШ |
| 12. | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.) | 1(максимальный) |  | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России»; продолжаем работу по развитию деятельности представительств детских и молодежных общественных объединений |
| 13. | Наличие Совета обучающихся | 1(максимальный) | Приказ от 31.08.2023г. № 346-О Об утверждении Программы воспитания МБОУ ХМР СОШ п.Луговской | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России»; продолжаем работу по развитию деятельности Совета обучающихся |
| 14. | Наличие Штаба воспитательной работы | 1(максимальный) | Приказ от 28.03.2023г. № 137-О О создании Штаба воспитательной работы | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России»; продолжаем работу по обеспечению функционирования и развития деятельности Штаба воспитательной работы |
| 15. | Наличие Совета родителей / Совета отцов | 1(максимальный) | Приказ №341 –О от 26.09.2020г. Положение об общешкольном родительском комитете | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России»; продолжаем работу по обеспечению функционирования и развития деятельности Совета родителей / Совета отцов |
| 16. | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 0 | Предусмотрена штатная единица в расписании | Обеспечит наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями. |
| 17. | Создание условий для повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания | 1 из 3 (максимальный) |  | Обеспечить условия для непрерывного повышения квалификации педагогических работников на 2023-2024 учебный год |
| 18. | Организация летних тематических смен в школьном лагере | 1(максимальный) |  | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России» |
| 19. | Наличие комнаты / уголка «Большой перемены» | 0 из 1 (максимальный) |  | Разработать дорожную карту по оформлению тематического стенда «Российское движение детей и молодежи «Движение первых». |
| «ТВОРЧЕСТВО» |  |  |  |  |
| 1. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 0 из 3 (максимальный) |  | Реализация дополнительных общеобразовательных программ за счет привлечения педагогов дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования |
| 2. | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях | 3 из 3 (максимальный) |  | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России» по подготовке обучающихся к участию во ВсОШ, всероссийских конкурсах, фестивалях |
| 3. | Наличие объединений (школьный театр, школьный музей, школьный туристский клуб, школьный краеведческий стартап, школьный музыкальный коллектив, школьный пресс-центр (телевидение, газета, журнал)) |  | Приказ от 31.08.2023г. № 346-О Рабочая программа воспитания МБОУ ХМР СОШ п. Луговской план внеурочной деятельности 2023– 2024 г. | Организуем активную деятельность по обеспечению условий расширения перечня объединений внеурочной деятельности. |
| 4. | Сетевое взаимодействие (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, IT-кубы, «Точки роста», экостанции, ведущие предприятия региона и др.) | 2 из 3 (максимальный) |  | Продолжить работу по организации сетевого взаимодействия с организациями культуры и искусства, ведущими предприятиями поселка |
| 5. | Организация летнего лагеря (тематических смен), в том числе обеспечение участия обучающихся в каникулярных и профориентационных сменах | 1 из 2 балла Летний лагерь с тематическими сменами |  | Продолжаем активную деятельность по обеспечению условий для расширения участия обучающихся во внеурочной деятельности в каникулярный период. |
| 6. | Использование мобильных учебных комплексов (кванториумы, лаборатория безопасности, библиотечные комплексы и др.) | 1 из 1 (максимальный) |  | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России» |
| 7. | Функционирование школы полного дня, включая организацию внеурочной деятельности и дополнительного образования | 1 из 1 (максимальный) |  | Достигли уровня «Школы Минпросвещения России» |
| «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» |  |  |  |  |
| 1. | Реализация календарного плана профориентационной работы | 1 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | В школе разработан и реализуется план профориентационной работы. Приказ от 25.08.2023 г Приказ № 336-О от 25.08.2023 г. «Об организации профориентационной работы в школе», Приказ от 31.08.2023г. № 346-О «Об утверждении Программы воспитания (наличие модуля профориентационной работы в Программе воспитания) | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем работу по реализации календарного плана профориентационной работы |
| 2. | Включение в полномочия заместителя директора ведения комплексной работы по профориентационной деятельности в ОО | 1 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | Ведение комплексной работы по профориентационной деятельности в ОО закреплено функциональными обязанностями и регламентированы приказом директора школы Приказ № 336-О от 25.08.2023 г. «О распределении обязанностей работников администрации» | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем комплексную работу по профориентационной деятельности в ОО. |
| 3. | Профориентация. Реализация программы работы с родителями | 0 баллов | Приказ от 31.08.2023г. № 346-О «Об утверждении Программы воспитания (наличие модуля работы с родителями (законными представителями) в программе воспитания). | Обеспечить реализацию программы профориентационной работы с родителями |
| 4. | Использование региональных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне | 1 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | # Являемся активными участниками проектов Профориентации, реализуемые в рамках Национального проекта "Образование": проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», проект «ПроеКТОриЯ» - интернет портал для организации профориентационных онлайн –мероприятий «Всероссийские открытые уроки» | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем работу по реализации единых рекомендаций по контрольным работам и домашним заданиям, расширяем использование региональных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне. |
| 5. | Наличие соглашений с партнерами-предприятиями / организациями, представляющими площадку для реализации мероприятий по профориентации обучающихся | 1 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | Договор о сетевом взаимодействии в рамках реализации дополнительных образовательных программ: МБУК «Дружба» п. Луговской , МАУДО Ханты-Мансийский район «Центр дополнительного образования», МБОУДО Ханты-Мансийский район «Детская музыкальная школа», ЦБС Ханты-Мансийского района. | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем заключать соглашения соглашений с партнерами-предприятиями / организациями, представляющими площадку для реализации мероприятий по профориентации обучающихся |
| 6. | Наличие профориентационных блоков, внедренных в учебные предметы, оборудование тематических классов | 1 из 1 (максимальный) |  | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», увеличивать профориентационные блоки, внедрённые в учебные предметы, расширять перечень оборудования тематических классов |
| 7. | Организация внеклассной проектно-исследовательской деятельности, связанной с реальными жизненными/производственными задачами и т.д. | 1 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | Ежегодная защита индивидуальных итоговых проектов за курс основного общего образования и за курс среднего общего образования. Ежегодно проводится фестиваль исследовательских и творческих работ «Поиск» (проведение запланировано в первой половине апреля 2024 г.) | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем расширение внеклассной проектно-исследовательской деятельности, связанной с реальными жизненными/производственными задачами и т.д. |
| 8. | Организация профориентационного урока на платформе https://bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» | 1 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | Приказ от 31.08.2023г. № 346-О «Об утверждении Программы воспитания (наличие модуля профориентационной работы в Программе воспитания – приложение План работы) | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», расширяем перечень профориентационных уроков на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» |
| 9 | Участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 6-11 классы | 0 из 1 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | Приказ от 31.08.2023г. № 346-О «Об утверждении Программы воспитания (наличие модуля профориентационной работы в Программе воспитания – приложение План работы) | Обеспечить участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 6-11 классы |
| 10. | Организация профессиональных проб (регистрация на платформе bvbinfo.ru) в рамках проекта «Билет в будущее», в том числе на базе предприятий-партнеров, колледжей | 0 из 1 (максимальный) балл | Приказ от 31.08.2023г. № 346-О «Об утверждении Программы воспитания (наличие модуля профориентационной работы в Программе воспитания – приложение План работы) | Организовать профессиональные пробы (регистрация на платформе bvbinfo.ru) в рамках проекта «Билет в будущее», в том числе на базе предприятий-партнеров, колледжей |
| 11. | Организация профобучения девятиклассников на базе колледжей | 0 из 1 (максимальный) |  | 1.Изучить предложения по организации профобучения девятиклассников на базе колледжей в очном и онлайн формате |
| 12. | Участие обучающихся в мультимедийной выставке-практикуме «Лаборатория будущего» (на базе исторических парков «Россия – моя история») в рамках проекта «Билет в будущее» | 0 из 1 (максимальный) |  | Изучить список мультимедийной выставке-практикуме «Лаборатория будущего» (на базе исторических парков «Россия – моя история») в рамках проекта «Билет в будущее» Внести в календарный план профориентационной работы на 2023-2024 уч.год участие обучающихся в мультимедийных выставках- практикумов «Лаборатория будущего» в онлайн режиме |
| 13. | Участие обучающихся в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее» | 1 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | Принимаем активное участие в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее» согласно расписанию проекта. | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем увеличивать количество обучающихся в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее» |
| 14. | Участие обучающихся в профориентационной смене | 1 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | В школе ежегодно работает летний детский лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей лагеря труда и отдыха. | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем расширять количество профориентационных смен. |
| 15. | Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности | 0 из 1 (максимальный) |  | Обеспечить участие в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности |
| 16. | Участие обучающихся в профильных техноотрядах | 1 из 1 (максимальный) |  | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем увеличивать количество обучающихся, участвующих в профильных техноотрядах |
| 17. | Внедрение системы профильных элективных курсов | 1 (максимальный) балл, соответствует заданному уровню | В 2023 – 2024 учебном году в рамках индивидуальных учебных планов обучающихся 10-11 классов реализуются профильные элективные курсы (курсы по выбору). | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем расширять перечень профильных элективных курсов |
| 18. | Обеспечение условий для обучения педагогов по программе подготовки педагогов-навигаторов | 1 из 1 (максимальный) |  | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России». |
| «ЗДОРОВЬЕ» |  |  |  |  |
| 1. | Реализация единых подходов к организации и контролю горячего питания | 1 (максимальный) | Приказ № 385 - О от 07 сентября 2023 года «Об организации школьного питания в 2023-2024 учебном году». | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем реализацию реализации единых подходов к организации и контролю горячего питания |
| 2. | Организация просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактика табакокурения, наркомании | 2 из 3 (максимальный) | Приказ № 132-О от 28.03.2022года Положение «О запрете курения в здании и на территории школы» | Продолжаем реализацию организации просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактика табакокурения, наркомании |
| 3. | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта) | 1 из 3 (максимальный) |  | Разработать дорожную карту по осуществлению диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта) 01.09.2023 |
| 4. | Охват обучающихся ВФСК «ГТО» | 0 из 3 (максимальный) |  | Обеспечить охват охвата обучающихся ВФСК «ГТО» (01.09.2023) |
| 5. | Доступность спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями Минпросвещения России и Минспорта России | 1 (максимальный) |  | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем реализацию доступности спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями Минпросвещения России и Минспорта России |
| 6. | Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях | 2 из 3 (максимальный) |  | Продолжаем обеспечивать участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях на региональном этапе |
| 7. | Разработанность программы здоровьесбережения | 1 (максимальный) |  | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем реализацию разработанности программы здоровьесбережения |
| «Учитель. Школьные команды» |  |  |  |  |
| 1. | Реализация методических рекомендаций по внедрению единого штатного расписания | 1(1 максимальный) | Штатное расписание соответствует требованиям | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем реализацию методических рекомендаций по внедрению единого штатного расписания |
| 2. | Создание условий для повышения квалификации работников в области работы с единым штатным расписанием | 2 из 3 (максимальный) |  | Разработать дорожную карту по созданию плана повышения квалификации педагогических работников на 2023-2024 учебный год.. |
| 3. | Организация методического сопровождения педагогических работников | 0 из 3 (максимальный) |  | Выявление профессиональных затруднений, дефицита педагогов, оказание своевременной научно-методической помощи и сопровождение их индивидуального профессионального маршрута. |
| 4. | Создание условий для повышения квалификации работников по программам из федерального реестра | 3 из 3 (максимальный) |  | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем создавать условия для повышения квалификации работников по программам из федерального реестра |
| 5. | Разработанность положения о развитии системы наставничества | 1 из 3 (максимальный) | Приказ № 356-О от 19.09.2022 г. О назначении наставников и наставнических пар | Продолжить реализацию программы «Внедрение целевой модели наставничества в образовательной организации». Обеспечить условия, при которых педагогические работники прошли ПК по наставничеству. |
| 6. | Участие педагогов в конкурсном движении | 1 из 3 (максимальный) |  | Обеспечить методическое сопровождение участия педагогов в конкурсном движении на региональном уровне. |
| 1. | Наличие локальных нормативных актов по организации психолого-педагогического | 1 из 1 (максимальный) | Приказ № 248-О от 31.05.2021 г. Об утверждении «Положение о психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ «ХМР СОШ п.Луговской | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», обеспечиваем реализацию нормативных актов по организации психолого-педагогического сопровождения |
| 2. | Наличие педагога-психолога в образовательной организации | 1 из1 (максимальный) | Приказ от 31 августа 2023 года № 358-О «Об утверждении штатного расписания МБОУ ХМР СОШ п. Луговской | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», созданы условия для деятельности педагога-психолога |
| 3. | Организация сопровождения обучающихся в соответствии с методическими рекомендациями по функционированию психологических служб в общеобразовательных организациях | 1 из 1 (максимальный) | Приказ № 248-О от 31.05.2021 г. «Положение о психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ «ХМР СОШ п.Луговской | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем работу по развитию психологической службы |
| 4. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ | 1 из 1 (максимальный) | Приказ от 06 сентября 2023 года № 382-О «О проведении социально-психологического тестирования» | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», проводим социально-психологическое тестирование обучающихся |
| 5. | Наличие в организации социального педагога | 0 из 1 (максимальный) |  | Обеспечить наличие в организации социального педагога |
| 6. | Наличие психологической службы | 1 из 1 (максимальный) | «Положение о социально-психологической службе в МБОУ ХМР СОШ п.Луговской Приказ № 336-О от 25.08.2023г. | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России» |
| 7. | Разработанность антибуллинговой программы | 1 из 1 (максимальный) | Приказ от 10 марта 2023 года № 93-О «О профилактике буллинга и порядке действий персонала при столкновении со случаями насилия в МБОУ ХМР СОШ п. Луговской | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем работу по развитию психологическо й службы |
| 8. | Наличие коворкинга в образовательной организации | 1 из 1 (максимальный) |  | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем работу по развитию коворкинга |
| 9. | Наличие уголка психологической разгрузки | 1 из 1 (максимальный) |  | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем работу по развитию уголка психологической разгрузки. |
| 1. | Использование ФГИС «Моя школа» | 0 из 3 (максимальный) |  | Разработать «дорожную карту по реализации плана мероприятий по подключению к ФГИС «Моя школа», обеспечить доступ к цифровым учебникам в рамках использование ФГИС «Моя школа» |
| 2. | Оснащение IT- оборудованием в соответствии утвержденным Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением» | 3 из 3 (максимальный |  | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем работу по оснащению IT-оборудованием |
| 3. | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | 1 из 3 (максимальный) |  | Обеспечить интеграцию системы управления с региональными информационными системами |
| 4. | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету с фильтрацией | 1 из 3 (максимальный) |  | Обеспечить беспроводной доступ высокоскоростного интернета на территории организации |
| 5. | Участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей | 0 из 3 (максимальный) | Приказ № 192-О от 27.04.2023 г. «О внедрении информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» в образовательной организации | Обеспечить подключение к ИКОП («Сферум») для профессиональных сообществ педагогов в целях обмена опытом и поддержки начинающих учителей |
| 6 | Реализация государственно-общественного управления | 3 из 3 (максимальный) | Приказ № 336-О от 25.08.2023 г.Положение об управляющем совете МБОУ ХМР СОШ п. Луговской Приказ № 336-О от 25.08.2023 г.Положение о совете ученического самоуправления в МБОУ ХМР СОШ п. Луговской | Достигли уровня «Школа Минпросвещения России», продолжаем работу по реализации и расширению применения государственно-общественного управления |

| показатель | Полный уровень | Средний уровень | достигнуто |
| --- | --- | --- | --- |
| Знание качество и объективность | 36 | 24 | 67% |
| Воспитание | 21 | 16 | 79% |
| Творчество | 16 | 8 | 50% |
| Профориентация | 18 | 12 | 67% |
| Здоровье | 15 | 7 | 49% |
| Учитель. Школьные команды | 16 | 9 | 56% |
| Школьный климат | 9 | 8 | 91% |
| Образовательная среда, создание условий | 19 | 10 | 50 |

Выводы:

Выявлены дефициты по направлениям: 

«Здоровье» - 49 %
«Образовательная среда, создание  условий»- 50%; «Творчество» -50% ; 
«Учитель, школьные команды»- 56%

  - Аналитическое и прогностическое обоснования программы развития.

3.2.1.PEST-анализ - выявление политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые вызывают проблемы и задачи предстоящего периода. Рассмотрим какие тенденции (политические, культурные, экономические, технологические) могут повлиять на реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ ХМР СОШ п. Луговской

| № п/п | Направления анализа | Положительные стороны | Факторы риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Политические аспекты внешней среды. | - Цели развития школы соответствуют стратегическим целям развития образования в Российской Федерации и Ханты-Мансийском округе - Федеральный Проект «Школы Минпросвещения России»: • комплексное рассмотрение всех сфер развития современной школы, которые оцениваются по единым критериям; • смыслообразующие требования и ценностные ориентиры; наличие в документе описания лучших образовательных практик, которые могут стать для школ настоящими ориентирами и инструментами развития; • закрепление принципов единства требований, единого образовательного пространства. | Отсутствуют |
| 2 | Экономические аспекты внешней среды. | Численность занятых в экономике муниципалитета в 2023 году составила 20% от общей численности жителей п.Луговской. | Несоответствие на рынке труда спроса и предложения складывается по причине отсутствия специалистов необходимой квалификации, а также жилья у работодателей. Ограничение средств школы в условиях нормативно-подушевого финансирования |
|  | Социальные аспекты внешней среды. | Численность постоянного населения в п. Луговском 954 человека, доля детей в общей численности населения составляет 22% | Демографические риски: Недостаточное развитие инфраструктуры выявления и поддержки талантов в сферах создания и использования технологий, социальной активности и предпринимательства. |
|  | Технологические аспекты внешней среды | - влияние интернет на развитие региональной, муниципальной и школьной систем образования (используемые технологии, платформы и другие средства информатизации, которые используются в сфере образования), внедрение информационных и Интернет технологий приводит к принципиальному изменению роли учителя в образовательной деятельности, к необходимости качественно новой подготовки педагогических кадров); - влияние мобильных технологий на сферу образования (в том числе управление образованием): - развлекательные (проигрыватели аудио- и видеофайлов, игры, электронные книги и т. д.); - коммуникационные (общение в разных форматах); - навигационные (приложения, которые работают с системой GPS, электронными картами и географическими координатами); - справочные (словари, базы данных, энциклопедии); - прикладные (органайзеры, программы для работы с графикой и текстом, записные книжки и т. д.); | - Замещение традиционного общения сетевым; - Интернет зависимость; - рост ассоциальных семей; - рост числа обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; |

3.2.2. SWOT-анализ для выявления факторов внутренней и внешней среды, обуславливающих потенциальные возможности и опасности: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы).

А. Общий SWOT-анализ для выявления факторов внутренней и внешней среды деятельности

| Сильный стороны: |  | Слабые стороны: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управленческая модель ОО | сочетание принципов самоуправления коллектива и единоначалия | Управленческая модель ОО | не достаточная синхронизация |
| 1.Знание. | рабочие программы по внеурочной деятельности | 1.Знание. | сетевая форма организации; |
| 2.Воспитание. | рабочая программа воспитания | 2.Воспитание. | неоднородность условий семейного воспитания; |
| 3.Здоровье. | единые подходы к организации и контролю горячего питания | 3.Здоровье. | нарушение режима питания, принципов здорового питания учащимися вне стен школы |
| 4.Творчество. | дополнительные общеобразовательные программы; участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях | 4.Творчество. | не использование мобильных учебных комплексов |
| 5.Профориентация. | опыт участия школы в проекте «Билет в будущее», | 5.Профориентация. | трудности с личностным и профессиональным самоопределением детей |
| 6.Учитель. Школьные команды. | участие педагогов в конкурсном движении | 6.Учитель. Школьные команды. | организация методического сопровождения педагогических работников по ИОМ |
| 7.Школьный климат. | наличие педагога-психолога в образовательной организации | 7.Школьный климат. | имеется |
| 8.Образователь ная среда, создание условий. | Государственно-общественное управление | 8.Образовательная среда, создание условий. | недостаточное оснащение IT- оборудованием |
| Возможности: |  | Угрозы: |  |  |
| Управленческая модель ОО | внедрение единого штатного расписания. | Управленческая модель ОО | пассивность педагогов по отношению к заявленным направлениям сетевого взаимодействия; отсутствие квалифицированных кадров в коррекционной педагогике |
| Знание: качество и объективность | реализация технологий/средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающее особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов | Знание: качество и объективность | отсутствие мотивации (низкая мотивация) на получение высоких результатов промежуточной и ГИА; увеличение доли: семей с низким образовательным уровнем, малообеспеченных семей, неполных семей; обучающихся со специальными образовательными потребностями, из приёмных и опекунских семей. |
| Воспитание | первичное отделения РДДМ «Движение первых», бренд (узнаваемого стиля) школы; Штаб воспитательной работы; Совет отцов | Воспитание | перераспределение приоритетов в общечеловеческих ценностях, педагогическая несостоятельность части родителей, увеличение числа детей, имеющих риски учебной неуспешности |
| Здоровье | организация просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактика табакокурения, наркомании и др., | Здоровье | рост хронических заболеваний у детей и подростков |
| Творчество | использование мобильных учебных комплексов (ЦОС) | Творчество | низкая активность учащихся |
| Профориентация | жизненные/ производственные задачи | Профориентация | обеспокоенность родителей для дальнейшего обучения в других регионах, недостаточное количество образовательных учреждений по профессиональным направлениям начального обучения |
| Учитель. Школьные команды | профессиональные сообщества педагогов | Учитель. Школьные команды | «старение» педагогических кадров, дефицит отдельных групп педагогических кадров |
| Школьный климат | наличие коворкинга | Школьный климат | отсутствие дефектолога, олигофренопедагога |
| Образовательная среда, создание условий | формирование концепции организации центра детских инициатив | Образовательная среда, создание условий | увеличение затрат на реализацию программы несовершенство действующей нормативно-правовой базы, ведущее к риску нарушения нормативных требований; низкая активность педагогов в сетевых сообществах, износ оборудования. |

Б. Детализированный SWOT-анализ для выявления факторов внутренней и внешней среды 8 направлений развития ОО.

| УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сильные стороны: управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия | Слабые стороны: Детально не отработан механизм управления качеством: ФГОС (чему учим?) + стандартизация управления качеством (как учим?) |
| Возможности: проектное управление, реализация управленческих проектов | Угрозы: пассивность учащихся и родителей |

| 1. ЗНАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны: - реализация единых рабочих программ по учебным предметам 1-11 классов; - наличие локальных нормативных актов по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью; | Слабые стороны: сетевая форма организации образовательной деятельности; отсутствие специальных технических средств обучения |
| Возможности: - реализация единых рабочих программ по учебным предметам, с 1-11 классы; - использование единой линейки учебников; | Угрозы: - отсутствие мотивации (низкая мотивация) на получение высоких результатов промежуточной и ГИА; - увеличение числа детей, имеющих риски учебной неуспешности; - увеличение доли обучающихся со специальными образовательными потребностями. |

| 2. ВОСПИТАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны: - реализация рабочей программы воспитания; - реализация календарного плана воспитательной работы; - наличие Совета обучающихся; - наличие представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия»); - организация летних тематических смен в школьном лагере; | Слабые стороны: - непонимание части родительской общественности стратегических целей развития школы; - перераспределение приоритетов в общечеловеческих ценностях, педагогическая несостоятельность части родителей; |
| Возможности: - создание Штаба воспитательной работы; - участие в реализации проекта «Орлята России»; - разработка положения об организации внутришкольного пространства; - введение в штатное расписание советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; - Создание условий для повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; - Открытие первичного отделения РДДМ «Движение первых»; - Создание комнаты детских инициатив; - Разработка бренда (узнаваемого стиля) школы. | Угрозы: - увеличение доли семей с низким образовательным уровнем, малообеспеченных семей, неполных семей; - увеличение доли: обучающихся со специальными образовательными потребностями, из приёмных и опекунских семей. |
| 3. ЗДОРОВЬЕ |  |
| Сильные стороны: - Реализация единых подходов к организации и контролю горячего питания; - Организация просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактика табакокурения, наркомании; - Разработка программы здоровьесбережения; - Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта) | Слабые стороны: - проблема квалифицированных кадров (по различным видам спорта, в области спортивной медицины); - в штатном расписании отсутствуют ставки педагогов дополнительного образования (отсутствие финансирования) |
| Возможности: - Увеличить охват обучающихся ВФСК «ГТО» - Увеличить количество участия обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях | Угрозы: - рост хронических заболеваний среди детей и подростков |

| ТВОРЧЕСТВО |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны: - участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях; - сетевое взаимодействие с учреждениями; - организация летнего лагеря | Слабые стороны: - отсутствие школы полного дня; - отсутствие дополнительных образовательных программ |
| Возможности: использование кабинетов ЦОС | Угрозы: Отсутствие потенциальных участников |

| 5. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны: - участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта ; - использование региональных профориентационных проектов, сервисов и программ; - организация проектно-исследовательской деятельности; - участие в диагностике «Билет в будущее»; - организация профильных элективных курсов | Слабые стороны: - трудности с профессиональным самоопределением детей; - отсутствие проориентационных блоков, внедренных в учебные предметы; - не организовано профобучение на базе колледжей; |
| Возможности: организация внеклассной проектной исследовательской деятельности, связанной с реальными жизненными/производственными задачами и т.д. | Угрозы: Низкий уровень индивидуализации приводит к снижению мотивации и интереса учащихся в выборе профессии |

| УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны: - Создание условий для повышения квалификации работников по программам из федерального реестра; | Слабые стороны: - Организация методического сопровождения педагогических работников; - слабо организована система работы по наставничеству; - неактивное участие педагогов в конкурсном движении |
| Возможности: Совершенствовать систему методического сопровождения педагогов; | Угрозы: старение педколлектива |

| ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны: - Наличие локальных нормативных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; - Наличие педагога-психолога в образовательной организации; - Организация сопровождения обучающихся в соответствии с методическими рекомендациями по функционированию психологических служб в общеобразовательных организациях; | Слабые стороны: - отсутствие социального педагога |
| Возможности: Социальный педагог в образовательной организации | Угрозы: Недостаток квалифицированных кадров и финансирования |

| ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны: - использование ФГИС «Моя школа»; - Оснащение IT- оборудованием в соответствии утвержденным Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением» - Реализация государственного общественного управления | Слабые стороны: - Педагоги школы не являются участниками профессиональных сообществ педагогов; |
| Возможности: - Использование ФГИС «Моя школа» | Угрозы: - Низкая активность педагогов в сетевых сообществах |

Общие выводы: Слабые направления вызывают проблемы и требуют детальной проработки, а сильные аспекты  являются опорными точками развития характеристик, которые станут основанием для формирования общих и частных задачи предстоящего периода развития школы.

4.Концепция программы развития

Выявленные проблемы, обоснование актуальности развития ОО. Программа развития школы разработана на основе изучения направлений    государственной политики в сфере образования и тенденций развития общего образования при использовании PEST-анализа с пониманием ожиданий общества и социального окружения, а также утвержденной Концепции

«Школа Минпросвещения России». Предстоящий период развития рассматривается с учетом анализа выполнения задач и степени достижения цели Программ развития предыдущих периодов. Для понимания текущего состояния Школа, территориальной и социальной специфики, возможностей и потенциала педагогического коллектива осуществлена процедура самодиагностика по материалам Проекта «Школа Минпросвещения России» на сайте федерального оператора (https://smp.iuorao.ru/diagnostika), а также SWOT-анализ. Основные ориентиры развития ОО на предстоящий период: реализация идеологии единого образовательного пространства, создание равных условий для каждого обучающегося независимо от социальных и экономических факторов: места проживания, семьи, укомплектованности образовательной организации, ее материальной обеспеченности и т.д., а также переход на качественно более высокий уровень ОО.

Ключевые ориентиры и приоритеты развития организации. Разъясняется актуальность для организации основных положений стратегических и программных документов федерального, регионального, муниципального уровня, выделенных в результате PEST-анализа. Это краткое обозначение того, на чём будет построены концептуальные представления желаемого будущего ОО по восьми направлениям. Должен быть представлен системный образ реально возможных преобразований в комплексе всех направлений развития.

Могут быть оформлены ценности, разделяемые в коллективе, и на их основе оформлена миссия с учетом пунктов Концепции.

Цель программы развития – осознанный образ предполагаемого результата (будущего состояния ОУ), на достижение которого направлены действия субъекта деятельности (отражены в мероприятиях).

Миссия ОО (желаемая модель школы) - осознанный образ будущей школы, ключевые ценностные ориентиры, определяющие уникальное «лицо» школы.

Задачи программы развития. Задачи направлены на достижение цели и решение проблем, выявленных в анализе, относительно (примерные направления):

- Условий для достижения образовательных результатов согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на каждом уровне общего образования с учётом международных сравнительных исследований качества образования.

- Перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России».

- Построения системы персонифицированного профессионального развития педагогов, обеспечивающую своевременную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов.

- Наполнения предметно-пространственной среды в перспективе цифровизации образования для расширения возможности индивидуализации образовательного процесса с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов.

- Расширения возможностей образовательного партнёрства для повышения качества освоения содержания учебных предметов в практическом применении.

- Независимой оценки качества образования, а также системы внутреннего аудита.

- Другие задачи, актуальные для конкретной школы.

5.МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Образовательный процесс в МБОУ ХМР СОШ п. Луговской выстраивается как совокупность учебной (урочной и внеурочной) и внеучебной деятельности, направленной на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов через интеграцию общего и дополнительного образования. С образовательными программами, реализующимися в МБОУХМР СОШ п. Луговской можно познакомится, пройдя по ссылке: https://shkolalugovskoj-r86.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/

Модель организации образовательного процесса МБОУ ХМР СОШ п. Луговской

Учебные предметы обязательной части учебного плана

Учебные предметы, элективные курсы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений

Вариативность

образовательных

технологий:

- проблемное обучение

- личностно ориентированное обучение

- ИКТ

- развивающее обучение

- здоровьесберегающие технологии

- технологии уровневой дифференциации

- проектная технология и др

Вариативность образования – свойство, отражающее способность системы образования предоставлять обучающимся многообразие полноценных, качественно специфичных и востребованных образовательных траекторий.

Цель: равная доступность и индивидуализация образования.

Система дополнительного образования в

различных формах  (кружки, «Точка роста» и т.д.)

Организация внеурочной деятельности по направлениям обозначенным в ФГОС в различных формах (кружки, секции и т.д.)

Внеклассная работа:

- Проектно-исследовательская деятельность;

- Предметные олимпиады;

- Спортивные соревнования;

- Социальное проектирование и т.д.

Модель образовательного процесса и образовательной программы МБОУ ХМР СОШ п. Луговской способствует интеллектуальному, физическому, нравственному, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала.

В действующей и планируемой модели плана внеурочной деятельности преобладает учебно-познавательная деятельность, таким образом интегрируется урочная и внеурочная деятельность, обучающимся предоставляется возможность познания и самореализации в тех предметных направлениях и формах деятельности, которые им наиболее интересны.

6.МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

Эффективность модели обновленной управляющей системы образовательной организацией определяется тем, что ее основной целью и результатом будет оказание доступных качественных образовательных услуг; в ее структуре будут присутствовать все субъекты управления, а также реализована возможность непрерывного обучения и повышения профессиональных компетенций педагогов. Она позволяет реализовать целевые функции внутришкольного управления: производственную и социальную.

6.1. Управляющий орган

Модель управления основывается на следующих принципах:

- сочетание инициативы с исполнительностью;

- единство единоначалия и коллегиальности; формирование демократической возможности участия каждого члена коллектива в управлении;

- четкость в определении компетенций;

- грамотное распределение вертикальных и горизонтальных структур, их соподчинение и соотношение.

В целях повышения эффективности управления, с учетом реализации ФГОС и требований проекта «Школа Минпросвещения России», а также профессионального стандарта педагога и руководителя, должны соблюдаться следующие подходы:

- распределенное лидерство (включение сотрудников в проектную работу, временные творческие группы и т. п.);

- эффективная организационная культура, ценностным основанием которой является любовь к детям и бережное отношение к развитию индивидуальности ребенка;

- развитие индивидуальности сотрудников через возможности организации внутришкольного обучения педагогов;

- оптимальная организационная структура.

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ ХМР СОШ п. Луговской на основе принципов коллегиальности и единоначалия.

К коллегиальным органам управления относятся:

- Общее собрание трудового коллектива

- Педагогический совет,

- Управляющий совет

- Родительский комитет

- Совет ученического самоуправления

Единоличным исполнительным органом школы является его директор.

Для оказания методической помощи в реализации современных образовательных технологий в школе создана  методическая служба. Ведущим направлением методической работы является создание единой системы непрерывного образования педагогических кадров, направленной на обогащение и развитие творческого потенциала учительского коллектива образовательной организации, повышение квалификации педагогов в соответствии с индивидуальным квалификационным профилем, а также с учетом запроса личности и возможностей организации.

В школе создаются школьные команды по реализации целевых проектов, через которые достигаются целевые показатели программы развития.

В школе действует социально-психологическая служба, которая осуществляет диагностику и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, организует работу психолого-педагогического консилиума, психолого-педагогическое консультирование педагогов и родителей (законных представителей).

  - Штатное расписание

| № | Направление развития | Администрация | Педагогический состав | Специалисты | Вспомогательный персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Знание: качество и объективность | Заместитель директора по УР | Учителя-предметники школы | Учитель-логопед, педагог-психолог, методист | Педагог-библиотекарь |
| 22 | Воспитание | Заместитель директора по ВР | Учителя-предметники школы | Педагог-психолог, педагог-организатор | Педагог-библиотекарь |
| 33 | Здоровье | Заместитель директора по ВР | Учителя-предметники школы | Педагог-психолог, педагог-организатор | Педагог-библиотекарь |
| 44 | Творчество | Заместитель директора по ВР | Учителя-предметники школы | Педагог-психолог, педагог-организатор | Педагог-библиотекарь |
| 55 | Профориентация | Заместитель директора по ВР | Учителя-предметники школы | Педагог-психолог, педагог-организатор | Педагог-библиотекарь |
| 66 | Учитель. Школьные команды | Заместитель директора по УР | Учителя-предметники школы | Педагог-психолог, педагог-организатор, методист | Педагог-библиотекарь |
| 77 | Школьный климат | Заместитель директора по УР | Учителя-предметники школы | Педагог-психолог, педагог-организатор, методист | Педагог-библиотекарь |
| 8. | Образовательная среда | Заместитель директора по УР | Учителя-предметники школы | Педагог-психолог, педагог-организатор, методист | Педагог-библиотекарь |

  - Социальные партнёры школы

- Родители обучающихся

- Администрация сельского поселения п.Луговской

- Отдел социальной помощи семье и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

- Православный приход храма Иконы Божией Матери «Скоропослушница» п.Луговской

- МБУК «Дружба» п. Луговской

- МАУ ДО Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования»

- МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа»

- ЦБС Ханты-Мансийского района.

- Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда сельского поселения п.Луговской

- МАУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская юношеская спортивная школа»

6.4. Комплексный мониторинг реализации Программы развития:

1) Внешний:

• Независимая оценка качества образовательной деятельности

• Информационная открытость деятельности (сайт, СМИ)

2) Внутренний:

• Внутренняя система оценки качества образования

- ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Решению задач развития школы будут способствовать следующие информационные ресурсы: сайт МБОУ ХМР СОШ п.Луговской (https://shkolalugovskoj-r86.gosweb.gosuslugi.ru/ ) сайт Учредителя, официальные страницы школы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, платформы Сферум и т.д.

Библиотечный фонд

Для осуществления образовательного процесса необходима разнообразная литература, которой располагает библиотека. Обучающиеся школы обеспечены учебниками на 100%, из них - 100% из школьного фонда. Фонд библиотеки насчитывает 26200 единиц, из них:

- книгообеспеченность – 100 процентов;

- обращаемость – 1837 единиц в год;

- объем учебного фонда – 6002 единицы.

Фонд библиотеки формируется за счет консолидированного бюджета субъекта Российской федерации.

Состав фонда и его использование

| № | Вид литературы | Количество единиц в фонде | Сколько экземпляров выдавалось за год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебная | 7280 | 3403 |
| 2 | Художественная | 19200 | 503 |
| 3 | Справочная | 280 | 10 |

- библиотека укомплектована учебниками, включенными в федеральный перечень, по всем учебным предметам федерального компонента;

- количество учебников по учебному предмету, приходящихся на одного обучающегося, не менее 1 ед.;

- имеется фонд дополнительной литературы, включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основных общеобразовательных программ

Фонд	библиотеки	соответствует	 требованиям	ФГОС,	 учебники	  фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 250 дисков. Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день.

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Ежегодное финансирование библиотеки на закупку периодических  изданий. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС. В 2022 году все учебники фонда соответствовали федеральному перечню, утвержденному приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. В ноябре 2022 года также была начата работа переходу на новый федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения от 21.09.2022 № 858. Подготовлен перспективный перечень учебников, которые Школе необходимо закупить до сентября 2023 года. Также составлен список пособий, которые нужно будет списать до даты.

Единое информационно-образовательное пространство управления, информационно- коммуникационное обеспечение деятельности администрации и педагогического коллектива и информирование о результатах деятельности всех участников образовательного процесса через сайт школы.

Электронная форма ведения документации образовательного учреждения, «Электронный дневник» на базе платформы «ФГИС «Моя школа»

Связь Интернет: выделенный канал. Интернет-провайдер РОСТЕЛЕКОМ. Скорость 50 Mb/c.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| № | Объект техносферы | Целевые изменения | Обоснование необходимости изменений | Имеющиеся ресурсы | Привлечение дополнительных ресурсов | Планируемый (ожидаемый) результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Знание: качество и объективность» |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебные кабинеты | Оборудование учебных кабинетов современным технологическим оборудованием, отвечающим условиям внедрения обновленных ФГОС | Каждый кабинет в школе является центром урочной и внеурочной деятельности по предмету. Эффективность преподавательской деятельности и мотивация учащихся к изучению тех или иных предметов достаточно сильно зависит от того, насколько современно технологически оборудован кабинет. | Учебные кабинеты, класс информатики стандартная школьная мебель | лаборатории естественнонаучной направленности. Участие в федеральном проекте "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" | Повышение интереса к предмету, активизация познавательной деятельности, развитие, создание условий для формирования личности обучающихся |
|  | Рекреационные зоны | Создание зон отдыха | Рекреационные зоны –оборудованные места необходимые для отдыха и общения обучающихся. | Рекреации. |  | Оснащенные рекреации будут способствовать к смене обстановки обучающихся и способствующие к лучшему усвоению знаний на уроках. |
|  | Материально-техническая база и учебно-методическое сопровождение | Оснащение цифровым оборудованием лабораторий, кабинетов, мастерских | Недостаточное обеспечение образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой, современными средствами обучения | Мастерские и лаборатории |  | Оптимизация образовательного процесса и повышение качества образования |
| «Творчество» |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьная библиотека | Создание медиатеки для повышения эффективности работы школьной библиотеки и информационной грамотности учащихся и преподавателей | Сбор информации, накопление знаний, обмен и использование их в условиях овладения функциональной грамотности | Учебники, помещение библиотеки | Использование образовательного пространства Интернета | Посредством совершенствования медиацентра с открытым доступом к книжным изданиям и электронным образовательным ресурсам повысить мотивацию обучающихся добывать знания и применять их как в учебном процессе, так и в жизни |
|  | Школьный музей | Разработка материалов и эксплуатация школьного музея, доступного для всех участников образовательного процесса и гостей школы | Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений политики государства. Идеи патриотизма, особенно в их высшем проявлении – готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из ведущих мест в формировании подрастающего поколения. И ныне, на наш взгляд, как никогда особенно важным фактором патриотического воспитания становится история героического прошлого народов России. | Наличие материала для экспозиции | Конкурс молодежных проектов «Регионального молодёжного центра» ХМАО-Югры; Грант Губернатора ХМАО на развитие гражданского общества | Организация направленной деятельности по сохранению и приобретению современной молодежью знаний и представлений о прошлом нашей Родины, об исторических путях развития российского общества, сведения о своей Малой Родине, о своем крае. |
|  | Школьный театр | Трансформация пространства актового зала школы, кабинетов-гримерных, мастерских для организации и, проведения репетиций школьного театра, организации деятельности проектных команд обучающихся | Многофункциональное использование пространства актового зала школы, специальных кабинетов, мастерских необходимо для повышения уровня комфортных условий организации репетиций, театральных постановок, кукольных представлений, занятий в различных формах (театр теней) , организации театральной деятельности обучающихся | Актовый зал, наборы для детского кукольного театра, специальное оборудование | Конкурс молодежных проектов «Регионального молодёжного центра» ХМАО-Югры; Грант Губернатора ХМАО на развитие гражданского общества | Реализация программ внеурочной деятельности, организация направленной деятельности по развитию творческих, коммуникативных способностей современной молодежью, в том числе приобретение знаний о культуре, литературе и искусстве народов своей Малой Родины |
| «Профориентация» |  |  |  |  |  |  |
|  | Робо-класс | Требуются комплексы учебного оборудования для Робо-класса в рамках центра «Точка роста» («Микроэлектроника и схемотехника», «Моделирование и управление роботизированными системами») | Формирование предпрофессиональных умений необходимых для учебы и жизни. Развитие основ программирования и робототехники, изучение принципов построения автоматизированных моделей, электронных цепей и т.д. | Образовательный роботехнический модуль (начальный уровень) | Президентский грант. Грант Губернатора ХМАО. | Расширение знаний предпрофессиональных умений: объектно-ориентированное программирование, конструирование, моделирование. Участие в мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, соревнованиях технологической направленности. |
| «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные площадки | Благоустройство спортивной площадки (беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная площадки) | Формирования здорового образа жизни, подрастающего поколения, его сохранение и укрепление в соответствии с приоритетными задачами государства. | Спортивные площадки | Грант Губернатора ХМАО на развитие гражданского общества; | Реконструкция школьной спортивной площадки необходимо для повышения мотивации учащихся к достижению спортивных результатов, обеспечения возможности сохранения здоровья и реализации своих потребностей в занятиях любимым видом спорта в любое время года. |
| «Воспитание» |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьный музей | Открытие «Музея трудовой доблести и истории посёлка Луговской | Создание условий для организации музея «трудовой доблести», воспитания у школьников патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории школы, посёлка, района, а также расширение знаний школьников и молодёжи о героях труда и их вклад в развитие малой Родины. (п. Луговской) | Помещение для музея | Президентский фонд культурных инициатив; Гранты Росмолодежь | Музей органично впишется в образовательное пространство школы, что позволит ученикам и жителям посёлка устраивать тематические встречи, эксукрсии, классные часы, встречи с ветеранами труда. |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

- Созданы условия перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учётом 8 магистральных направлений развития:

- Предоставление каждому обучающемуся качественного общего образования, достижение максимально возможных образовательных результатов на основе лучших традиций отечественной педагогики, предполагающих реализацию углубленного и профильного обучения, проектной и исследовательской деятельности, в том числе с применением электронных образовательных ресурсов, обеспечение объективной внутренней системы оценки качества образования.

- Развитие личностных качеств обучающихся в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей.

- Формирование здоровьесберегающего потенциала общеобразовательной организации на основе применения специальных технологий и методик обучения и воспитания, в том числе адаптивных, направленных на гармоничное физическое и психическое развитие, социальное благополучие, сохранение и укрепление здоровья и обеспечение личной безопасности обучающихся.

- Формирование осознанного отношения обучающихся к профессионально-трудовой сфере, основанного на создании условий для формирования у них набора компетенций, необходимых для успешного самоопределения и общей внутренней готовности к разрешению проблем профессиональной жизни с использованием системы профессиональных проб, сетевых программ с колледжами и вузами, сотрудничества с семьей, с участием работодателей и заинтересованной общественности.

- Создание условий и ситуаций успеха созидательной деятельности, способствующих максимальной реализации потенциальных возможностей и наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся.

- Поддержка и развитие личностных и профессиональных компетенций педагогических работников (непрерывное профессиональное развитие, наставничество, адресная помощь и сопровождение) и максимальное использование потенциала каждого члена команды.

- Формирование уклада общеобразовательной организации, поддерживающего ценности, принципы, нравственную культуру, создание безопасного и комфортного образовательного пространства.

- Создание современной мотивирующей образовательной среды являющейся действенным инструментом становления субъектной позиции обучающихся.

- Расширение партнерских отношений/сетевого взаимодействия: заключение договоров с профессиональными учебными заведениями и предприятиями

- ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ на 2023-2026 годы

Планирование и управление образовательным процессом

| № | Перечень мероприятий | Ответственные (Ф.И.О. должность) | Сроки | Инструменты мотивации школьной команды | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - «Знание: качество и объективность» |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и направление предложений в образовательные организации г. Ханты-Мансийска по применению сетевой формы реализации образовательных программ | Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР | 01.08.2023 года | Создание благоприятного психологического микроклимата при освоении педагогами нового информационно—образовательного пространства в школе | Удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании обучающихся |
| 2. | Обеспечение информационной открытости содержания инклюзивного образования Запланированные меры: -проведении внутришкольного тематического контроля за качеством функционирования официального сайта | Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР | 01.09.2023 года | Объявление благодарности |  |
| 3. | Обеспеченность учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами для организации получения образования обучающимися ОВЗ, с инвалидностью Запланированы мероприятия: - Подготовка приказа о формировании заказа учебников, учебных пособий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на 2023 – 2024 - Проведение заседания методического совета по вопросу «Комплектование заказа учебников, учебных пособий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на 2023 – 2024 учебный год» Осуществление закупок – учебников для нужд учреждения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Педагог-библиотекарь | до 30.08.2023 г. | Снижение нагрузки на учителя | Обновлённый библиотечный фонд, формирование единого образовательного пространства |
| 4. | Наличие специальных технических средств обучения. Осуществление закупок для нужд учреждения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Специальные технические средства обучения в соответствии с нозологией детей ОВЗ | Заведующая хозяйством, директор Младенцева Т.П. | до декабря 2025 года | Создание благоприятного-психологического микроклимата при создании предметно-развивающей среды | Приобретение оборудования для учебных предметов в соответствии с приказом; повышение качества образования; создание нормативных условий реализации ФГОС |
| - «Воспитание» |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработанность положения об организации внутришкольного пространства | Дроздецкая Я.В., заместитель директора по воспитательной работы | до 01.09.2023 года | Объявление благодарности | Сознание благоприятного образовательного пространства в школе |
| 2. | Проведение конкурса «Придумай эмблему для школы» | Дроздецкая Я.В., заместитель директора по воспитательной работы | до 25.05.2023 года | Объявление благодарности, всеобщее признание высоких результатов работы | Создание школьного бренда |
| 3. | Регистрация обучающихся в проекте «Орлята России» | Дроздецкая Я.В., заместитель директора по воспитательной работы | до 01.09.2023 года | Объявление благодарности, всеобщее признание высоких результатов работы | Увеличение активности обучающихся в проекте «Орлята России» |
| 4. | Оформление тематического стенда «Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» | Дроздецкая Я.В., заместитель директора по воспитательной работы | до 01.09.2023 года | Благодарность за эффективную работу, размещение информации о мероприятии в официальной группе школы VK, одноклассники | Наличие тематического стенда |
| 5. | Разработать положения о деятельности ШВР | Дроздецкая Я.В., заместитель директора по воспитательной работы | до 01.09.2023 года | Всеобщее признание высоких результатов | Наличие положения о деятельности Штаба воспитательной работы |
| - «Творчество» |  |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение педагогов дополнительного образования в рамках внешнего совмещения. | Дроздецкая Я.В., заместитель директора по воспитательной работы, директор школы Младенцева Т.П. | 2023-2025 годы | размещение информации в официальной группе школы VK | Реализация дополнительных общеобразовательных программ |
| 2. | Заключить соглашение с МАУДО «Центр дополнительного образования» в мобильных лабораториях кванториума | директор школы Младенцева Т.П. | до 01.09.2023 г. | Благодарность за эффективную работу | Удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании обучающихся |
| 3. | Организация профориентационной смены в лагере с дневным пребыванием детей в период осенних каникул | Дроздецкая Я.В., заместитель директора по воспитательной работы, директор школы Младенцева Т.П. | 2023-2024 учебного года | Благодарность за эффективную работу | Повышение уровня профессиональной самоидентификации обучающихся |
| - «Профориентация» |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработать, рассмотреть, утвердить программу работы с родителями | Истомина И.М., педагог-психолог, Дроздецкая Я.В., заместитель директора по воспитательной работ | до 01.08.2023 года | Благодарность за эффективную работу |  |
| 2. | Использование региональных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне Запланированные мероприятия: 1. Изучить весь спектр региональных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне (в срок до 01.06.2023 г.) 2. Внести корректировки в план профориентационной работы на 2023-02024 учебный год до 1 августа 2022 года. | Истомина И.М., педагог-психолог, Дроздецкая Я.В., заместитель директора по воспитательной работ, Гагарина О.Б. заместитель директора по УР, классные руководители | до 01.08.2023 года | Благодарность за эффективную работу | - Система профориентационной работы в школе при использование региональных профориентационных сервисов и программ на федеральном уровне. |
| 3. | Наличие соглашений с партнерами-предприятиями / организациями, представляющими площадку для реализации мероприятий по профориентации обучающихся | Младенцева Т.П. директор школы | до 01.09.2023 г. | Благодарность за эффективную работу | Соглашения с колледжами г. Ханты-Мансийска, представляющим площадку для реализации мероприятий по профориентации обучающихся |
| 4. | Участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 6-11 классы | Истомина И.М., педагог-психолог, Дроздецкая Я.В., заместитель директора по воспитательной работ | до 01.09.2023 г. | Благодарность за эффективную работу |  |
| 5. | Организация профобучения девятиклассников на базе колледжей | Истомина И.М., педагог-психолог, Дроздецкая Я.В., заместитель директора по воспитательной работ, Гагарина О.Б. зам. директора по УР | до 01.09.2023 г. | Благодарность за эффективную работу | 1.Изучить предложения по организации профобучения девятиклассников на базе колледжей в онлайн формате.2. Практическое знакомство с профессиями для определения с выбором профессий |
| 6. | Участие обучающихся в мультимедийной выставке-практикуме «Лаборатория будущего» (на базе исторических парков «Россия – моя история») в рамках проекта «Билет в будущее» 1.Изучить список мультимедийной выставке-практикуме «Лаборатория будущего» (на базе исторических парков «Россия – моя история») в рамках проекта «Билет в будущее» в срок до 01.05.2023 г. 2. Внести в календарный план профориентационной работы на 2023-2024 уч.год участие обучающихся в мультимедийных выставках практикумов «Лаборатория будущего» в онлайн-режиме.(в срок до 01.09.2023 г.) | Гагарина О.Б., заместитель директора по учебной работе Дроздецкая Я.В., заместитель директора по воспитательной работы, классный руководитель 9 класса | По от дельному графику Лаборатории будущего | Благодарность за эффективную работу | 1.Знакомство обучающихся в игровой форме с рынком труда, элементами различных отраслей и профессий, показать многообразие вариантов выбора специальности и помочь понять, в каком направлении им хотелось бы развиваться. |
| 7. | Обеспечение условий для обучения педагогов по программе подготовки педагогов-навигаторов Запланированные мероприятия: 1. Запланировать в перспективном плане повышения квалификации на 2023-2024 учебный год обучение педагогов-навигаторов из числа классных руководителей (до 4 человек). | Дроздецкая Я.В., заместитель директора по воспитательной работе | Постоянно | Благодарность за эффективную работу | Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере профориентационная работа с обучающимися |
| - «Здоровье» |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват обучающихся ВФСК «ГТО» Запланированные мероприятия по устранению дефицитов: 1. Активизация просветительской работы, работы по регистрации обучающихся на сайте www.gto.ru с целью обеспечения охвата обучающихся ВФСК «ГТО» до 30% от общей численности обучающихся в срок до 01.09.2023 г. # 2. Вовлечение учащихся в соревновательную деятельность. # 3. Информационное сопровождение и проведение информационно-разъяснительной кампании по освещению всех спортивных мероприятий на школьном сайте. 4. Проведение классных часов «ГТО-стиль современной жизни», «История возникновения и возрождения ГТО». | Учителя по физической культуре | Постоянно 2023-2026 г. | Благодарность за эффективную работу | Обеспечение охвата обучающихся ВФСК «ГТО» до 30% от общей численности обучающихся |